## List1
Příloha č.1 - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK SO103 Tichého, SO104 Krále Václava IV.
Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích II. Etapa
Kalendářní dny
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | 52. | 53. | 54. | 55. | 56. | 57. | 58. | 59. | 60. | 61. | 62. | 63. | 64. | 65. | 66. | 67. | 68. | 69. | 70. | 71. | 72. | 73. | 74. | 75. | 76. | 77. | 78. | 79. | 80. | 81. | 82. | 83. | 84. | 85. | 86. | 87. | 88. | 89. | 90. | 91. | 92.
 | time axis 2018-09-04 to 2018-12-04
SO104 KRÁLE VÁCLAVA IV.
DIO | bar: 2018-09-04 to 2018-11-09
Odstranění stávajících krytů | bar: 2018-09-04 to 2018-09-07
Odstranění konstrukčních vrstev | bar: 2018-09-08 to 2018-09-22; 2018-10-20 to 2018-10-23
Osazení obrub | bar: 2018-09-21 to 2018-10-05; 2018-10-24 to 2018-10-28
Pokládku jednotlivých konstrukčních vrstev | bar: 2018-10-04 to 2018-11-01
Pokládka krytu povrchů | bar: 2018-10-17 to 2018-11-06
Dopravní značení | bar: 2018-11-07 to 2018-11-09
SO103 TICHÉHO
DIO | bar: 2018-10-15 to 2018-11-30
Odstranění stávajících krytů | bar: 2018-10-15 to 2018-10-20
Odstranění konstrukčních vrstev | bar: 2018-10-21 to 2018-11-05
Osazení obrub | bar: 2018-11-06 to 2018-11-16
Pokládku jednotlivých konstrukčních vrstev | bar: 2018-11-13 to 2018-11-20
Pokládka krytu povrchů | bar: 2018-11-20 to 2018-11-25
Dopravní značení | bar: 2018-11-25 to 2018-11-30
likvidace ZS | bar: 2018-12-01 to 2018-12-04
Kalendářní dny
| 71. | 72. | 73. | 74. | 75. | 76. | 77. | 78. | 79. | 80. | 81. | 82. | 83. | 84. | 85. | 86. | 87. | 88. | 89. | 90. | 91. | 92. | 93. | 94. | 95. | 96. | 97. | 98. | 99. | 100. | 101. | 102. | 103. | 104. | 105. | 106. | 107. | 108. | 109. | 110. | 111. | 112. | 113. | 114. | 115. | 116. | 117. | 118. | 119. | 120. | 121. | 122. | 123. | 124. | 125. | 126. | 127. | 128. | 129. | 130. | 131. | 132. | 133. | 134. | 135. | 136. | 137. | 138. | 139. | 140. | 141. | 142. | 143. | 144. | 145. | 146. | 147. | 148. | 149. | 150. | 151. | 152. | 153. | 154. | 155. | 156. | 157. | 158. | 159. | 160. | 161.
 | time axis 2019-03-01 to 2019-05-30
SO102 NETOLICKÁ
DIO | bar: 2019-03-01 to 2019-04-06
Odstranění stávajících krytů | bar: 2019-03-01 to 2019-03-04
Odstranění konstrukčních vrstev | bar: 2019-03-05 to 2019-03-18
Osazení obrub | bar: 2019-03-15 to 2019-03-26
Pokládku jednotlivých konstrukčních vrstev | bar: 2019-03-21 to 2019-03-30
Pokládka krytu povrchů | bar: 2019-03-24 to 2019-04-04
Dopravní značení | bar: 2019-04-05 to 2019-04-06
SO101 ZA HÁJOVNOU
DIO | bar: 2019-03-28 to 2019-05-06
Odstranění stávajících krytů | bar: 2019-03-28 to 2019-03-31
Odstranění konstrukčních vrstev | bar: 2019-04-01 to 2019-04-11
Osazení obrub | bar: 2019-04-06 to 2019-04-26
Pokládku jednotlivých konstrukčních vrstev | bar: 2019-04-19 to 2019-04-24
Veřejné osvětlení | bar: 2019-04-05 to 2019-05-04
Pokládka krytu povrchů | bar: 2019-04-23 to 2019-05-03
Dopravní značení | bar: 2019-05-04 to 2019-05-06
SO105 KE HRÁDKU
DIO | bar: 2019-04-23 to 2019-05-30
Odstranění stávajících krytů | bar: 2019-04-23 to 2019-04-25
Odstranění konstrukčních vrstev | bar: 2019-04-26 to 2019-05-06
Osazení obrub | bar: 2019-04-30 to 2019-05-09; 2019-05-16 to 2019-05-19
Pokládku jednotlivých konstrukčních vrstev | bar: 2019-05-03 to 2019-05-10; 2019-05-17 to 2019-05-20
Pokládka krytu povrchů | bar: 2019-05-08 to 2019-05-26
Dopravní značení | bar: 2019-05-25 to 2019-05-30
likvidace ZS | bar: 2019-05-28 to 2019-05-30